**Отчет о реализации Плана мероприятий по повышению качества работы**

**МКДОУ «Травянский детский сад» на 2019год**

**(по результатам НОКО ДОУ-2016)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Частный рейтинг (место в рейтинге сельских ДОУ)*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Отметка******(реализовано******не реализовано)*** |
| **1. «Открытость и доступность информации о дошкольной образовательной организации»****МЕСТО 121**  | 1.1. Создание нового сайта образовательной организации в соответствии с современными требованиями1.2. Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте учреждения1.3. Изменение интерфейса сайта, добавления новых разделов, отражающих деятельность учреждения1.4. Создание личных страничек педагогических работников в сети интернет1.5. Организация работы детско-родительского клуба « Мы вместе»1.6. Активное участие в конкурсном движение1.7. Введение новой формы работы с родителями - День открытых дверей  | Март 2019 ПостоянноВ течении годаВ течении годаПостоянно В течении годаАпрель 2019год | Заведующий ДОУ,Старший воспитательЗаведующий ДОУ,Старший воспитательЗаведующий ДОУ,Старший воспитательЗаведующий ДОУ,Старший воспитатель Старший воспитательЗаведующий ДОУ,Старший воспитательЗаведующий ДОУ,Старший воспитатель | не реализованореализованореализованоне реализованореализованореализованореализовано |
| **2. «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»****МЕСТО 1052** | 2.1.Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении:-установка пластиковых окон;-приобретение корпусной мебели;- приобретение противопожарного линолеума;- реконструкция туалетных комнат в соответствии с СанПин;-кронирование деревьев и корчевание пней2.2.Приобретение конструкторов LEGO.2.3. Приобретение кукол2.4. Приобретение шкафчиков в приемные2.5. Оборудование прогулочных участков игровыми модулями.2.6. Приобретение спортивного оборудования ( мячи, скамейки гимнастические).2.7. Приобретение мягкого инвентаря.2.8. Замена дверей во встроенных шкафах в группах и в приемных. | В течение года В течение годаФевраль 2019годИюнь 2019годАпрель 2019год Июнь 2019годИюнь 2019 годИюнь 2019год Август 2019г.При условии финансированияМарт 2019г.Апрель,2019г.Июнь 2019г.  | Заведующий ДОУ,Заведующий хозяйствомСтарший воспитатель | реализованоне реализованореализованоне реализованореализованореализованореализованоне реализованоне реализованоне реализовано реализованореализовано |
| **3.«Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности****дошкольной образовательной организации»****МЕСТО 337** | 3.1. Введение приоритетного направления деятельности образовательной организации **«Театрализованная деятельность»** |  2019год | Заведующий ДОУ,Старший воспитатель, музыкальный руководитель |  частично реализовано |
| **4. «Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования»****МЕСТО 1090** | 4.1. Повышение профессионально- педагогической компетентности, через участие в районных методических объединениях, семинарах, консультациях;4.2. Систематическая организация работы в ДОУ «Школы молодого педагога»;4.3. Систематическое прохождение курсов повышения квалификации воспитателей;4.4. Переподготовка по направлению «Младший воспитатель детского сада» | В течение годасогласно годового плана учреждения | Заведующий ДОУ,Старший воспитатель |  реализовано реализовано реализованоне реализовано |